## Feuil1
Start date | 2023-08-07
Progression | Stains | Duration | Start date | Final date
7.812% | Brain Storming | 6 | 2023-08-07 | 2023-08-13
67.19% | Design + Brain Storming | 43 | 2023-08-13 | 2023-09-25
4.688% | Method to code | 3 | 2023-09-27 | 2023-09-30
15.62% | Coding | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-12
3.125% | Assembly | 2 | 2023-10-15 | 2023-10-17
1.5% | Report | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Formulas:
Final date = [Start date]+[Duration]

## Feuil4
Progression | Stains | Start date | Duration | Final date
8% | Brain Storming | 2023-08-07 | 6 | 2023-08-13
67% | Design + Brain Storming | 2023-08-13 | 43 | 2023-09-25
4% | Method to code | 2023-09-27 | 3 | 2023-09-30
16% | Coding | 2023-10-02 | 10 | 2023-10-12
3% | Assembly | 2023-10-15 | 2 | 2023-10-17
2% | Report | 2023-10-17 | 1 | 2023-10-18
Formulas:
Final date = [Start date]+[Duration]